Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска гимназия №3

**Социальный проект «Делай как мы, делай лучше нас»**

**Место реализации –** МБОУ г Иркутска гимназия №3

**Контактная информация** – 664020, г. Иркутск, улица Ленинградская, дом 75, тел. 32-91-55, 32-91-54

**Команда проекта** – актив ученического самоуправления

**Срок реализации проекта** – октябрь 2021 г – ноябрь 2021г.

**Руководитель проектного коллектива –** Смолягина Т.Д., социальный педагог

**2021 год**

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**

Многие школьники, помимо образовательной деятельности дополнительно занимаются творчеством, спортом и многие из них с удовольствием рассказывают о своих увлечениях. Но в силу психологических особенностей возраста, отсутствия возможностей они редко делятся своим опытом.

Мы решили объединить ребят средних и старших классов (7-9 классы), имеющих определенные знания и навыки в разных направлениях, в творческую группу и предоставить им возможность передать свои знания другим ребятам. Таким образом, деятельность по проекту позволит вовлечь ребят в разнообразные виды активной социальной, здоровьеформирующей  деятельности, ребятам из творческой группы позволит развивать свои коммуникативные навыки, закреплять свои навыки на практике, повысить авторитет среди школьников.

Мероприятия проекта проводятся по принципу «равный - равному» и носят позитивный характер.

**Цель проекта**:

Объединить обучающихся 7-9 классов в творческую группу с целью обмена опытом между сверстниками.

**Задачи.**

* Провести опрос среди 7-9 классов с целью выявления творческих ребят, желающих поделиться своим опытом;
* Сформировать творческую группу;
* Провести подготовку группы;
* Провести пиар-мероприятия по проекту;
* Провести мастер-классы;
* Социализация воспитанников интерната;
* Повысить самооценку личности воспитанника интерната;
* Развивать коммуникативные умения.

Планируемый результат проекта – повышение интереса школьников к дополнительному образованию, проведение следующей серии мастер-классов с привлечение других ребят.

**Проектная группа**

Проектная группа состоит из педагогов и активистов ученического самоуправления

**Этапы реализации проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этапы** | **Содержание деятельности** |
| **Организационно-подготовительный** | **1. Документально-организационная работа**  **-**Выбор темы и разработка проекта; **-**Составление перспективного плана по проекту; **-**Сотрудничество с  партнерами  **2.** **Организационно-техническая работа**  - Создание проектной группы. составление перспективного плана по проекту;  - подготовка материала для мастер-классов  - Работа по ресурсному обеспечению проекта.  **3. Диагностическая работа** **-** Изучение методик и технологий для реализации проекта |
| **Практический** | - подготовка творческой группы для проведения мастер-классов.  - проведение мастер-классов. |
| **Обобщающий** | **-** Подведение итогов, анализ проекта в группе;  - Создание фото-видео отчета о проекте.  - Презентация проекта.  - Информирование населения микрорайона о проекте через школьное, муниципальное СМИ, информационный материал. |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектные события | Сроки реализации | | | | | | | | |
| 1-5 октября | 6-11 октября | 13-18  октября | 20-25  октября | 27-31  октября | 3-8  ноября | 10-15  ноябрь | 17-22  ноябрь | 24-29  ноябрь |
| Опрос среди 7-9 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование группы |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка группы |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Пиар мероприятия |  |  | | |  |  |  |  |  |
| Мастер-классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подведение итогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Бюджет проекта**

**Смета расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Количество | Стоимость (руб) | Сумма (руб) |
| 1 | Заработная плата руководителя | 56 часов (8 недель, по 1 часу) | 200/час | 11200 |
| 2 | Группа волонтеров (6 человек) | 6 человек по56 часов | 45/час | 15120 |
| 3 | Компьютер (1 шт.) | 5 часов | 43/час | 215 |
| 4 | Проектор, экран | 12 часов | 30,час | 360 |
| 5 | Расходы на интернет | 500/месяц | 2 месяца | 1000 |
| 6 | Канцелярия:  ватман  маркер  кнопки, магниты | 10  18  50 | 17  20  2 | 170  360  100 |
| 7 | Статья в СМИ | 1 | 300 | 300 |
|  | итого |  |  | 27925 |

**Смета доходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Источник доходов (инвесторы) | Сумма |
| 1 | Администрация МБОУ гимназии №3 | 11200  15120  215  360  1000 |
| 2 | Индивидуальные предприниматели | 630 |
| 3 | СМИ | 300 |
|  | итого | 27925 |

**План антикризисных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наиболее вероятные кризисы | Антикризисные стратегии |
| Недостаточное количество участников мастер-классов | Активная пиар-компания |
| Низкое качество мастер-классов | Хорошая предварительная подготовка |
|  |  |

**Социальное партнерство**

|  |  |
| --- | --- |
| Обязательство партнерской организации | Обязательство проектной команды |
| Администрация МБОУ гимназии №3 – предоставила в пользование помещение, орг. Технику и интернет, оплатила работу руководителя. | Участие в проекте способствует дополнительному развитию коммуникативных образовательных навыков обучающихся, что приведет к повышению успеваемости в целом. Внеурочная занятость учеников |
| Индивидуальные предприниматели предоставляют материальную поддержку для приобретения расходных материалов | Общественное признание |
| СМИ | Материал для номера. Поддержка детской инициативы. |
|  |  |

**Оценка проекта**

Итоговая оценка проекта проводится по окончанию проекта.

Оценку проводят: команда проекта, руководитель проекта, внешние эксперты (специалисты школы, общественных организаций)

*Критерии оценки:* положительные отзывы о проекте, Увеличение творческой активности населения, школьников.

*Методы проведения оценки*: опрос, сбор отзывов, статистика проведенных социально значимых акций, мероприятий.