Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 1 «Светлячок» г. Малмыжа Кировской области

**Познавательно – творческий проект**

**«Навстречу Дню Победы».**

Подготовила музыкальный руководитель Феоктистова В.П.

2024 год

**Проект «Навстречу Дню Победы»**

***Познавательно - творческий, среднесрочный***

***Участники****:* средняя, старшая, подготовительная группы ДОУ, воспитатели,

родители, специалисты ДОУ.

***Автор проекта***: музыкальный руководитель.

***Сроки реализации проекта*:** 4 месяца (февраль – май 2024 г.)

***Проблема****:* недостаточные знания современного поколения родителей и детей о Великой отечественной войне, о героическом прошлом своего народа,  не заинтересованность родителей в проблеме развития нравственных качеств у детей.

***Актуальность:*** сохранение  в памяти у современного поколения детей и взрослых о подвиге  и героизме русского народа.

***Цель проекта:*** развитие у дошкольников гражданской позиции, патриотических чувств, любви к Родине на основе расширения представлений детей о победе защитников Отечества в Великой Отечественной войне, воспитание чувства патриотизма через ознакомление детей с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

***Задачи проекта***

***Обучающие:***

- Обогащать речевой запас детей на основе углубления представления о событиях Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Формировать патриотические чувства на основе песен военных лет.

- Формировать у дошкольников положительное отношение к защитникам нашей Родины.

- Обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому нашей страны.

***Воспитательные***:

- Воспитывать чувство любви и патриотизма к Родине, интерес к её героическому прошлому , через художественную литературу, театральную деятельность, средствами музыкального и художественно-эстетического воспитания.

***Гипотеза проекта*:**Если уже с дошкольного возраста мы будем проводить целенаправленную и систематическую работу по патриотическому воспитанию,  сохранению памяти о событиях и героизме людей во время ВОВ и уважению к героям этой войны через знакомство воспитанников с событиями ВОВ, то мы можем надеяться,  что наши дети будут уважительно относиться и гордиться  своими предками – участниками ВОВ, хранить  память о важных  исторических  событиях своей Родины, и в будущем будут интересоваться произведениями поэтическими и музыкальными, посвященными войне.

***Ожидаемый результат:***

- Расширение кругозора детей, о исторических событиях нашей страны;

- Сформированное чувство гордости за героев – земляков – Защитников Отечества, уважение к военной профессии;

- Уважение и сохранение патриотических чувств к героизму своих прадедов, восхищение их мужеством, стойкостью, готовностью совершать подвиги во имя Родины.

***Ресурсы:***материально-техническое оснащение (мультимедийное оборудование, музыкальный центр, пианино), кадровые, информационные, финансовое обеспечение.

**Этапы проекта:**

***1 этап. Подготовительный***

Подбор материалов: иллюстраций, фотографий, стихов, песен, музыкального репертуара к мероприятиям проекта.

***2 этап. Практический***

* Праздничное  развлечение  ко  Дню Защитника Отечества;
* Просмотр видеофильмов о войне;
* Посещение музея, экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто»
* Встреча с интересными людьми. Тема встречи «Чтобы помнили» ;
* Экскурсия к памятнику неизвестному солдату;
* Вечер песен военных лет .

***3 этап. Заключительный.***

* Создание мини – музея «Шагнувшие в бессмертие».
* Трансляция проекта для педагогов дошкольных образовательных учреждений района.
* Конкурс стихов «Этот день Победы!»
* Итоговое мероприятие **–** праздничный концерт «Мы-наследники Победы».

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Ответственные** | | **Сроки** |
|  | **Подготовительный этап** | |  | | **Февраль – май 2024г.** |
| 1 | Постановка цели, задач, определение актуальности и значимости проекта | | музыкальный руководитель | | февраль |
| 2 | Подбор литературы, музыкального репертуара, стихотворений. | | музыкальный руководитель | | Февраль |
| 3 | Разработка планов занятий,  экскурсий. | | музыкальный руководитель | | Февраль |
| **Практический этап** | | | | | |
| 1 | Праздничное  развлечение  ко  Дню Защитника Отечества | музыкальный руководитель  воспитатели групп | | Февраль | |
| 2 | Просмотр видеофильмов о войне | музыкальный руководитель | | Февраль | |
| 3 | Конкурс рисунков | Воспитатель подготовительной группы | | Март – апрель | |
|  |  |  | |  | |
| 4 | Посещение музея -  экспозиция «Никто не забыт,  ничто не забыто» | музыкальный руководитель, воспитатели | | Апрель | |
| 5 | Встреча с интересными людьми.  Тема встречи «Чтобы помнили» | музыкальный руководитель | | Апрель | |
| 6 | Экскурсия к памятнику неизвестному солдату | Воспитатели, музыкальный руководитель | | Апрель | |
| 7 | Вечер песен военных лет | музыкальный руководитель | | Апрель | |

|  |
| --- |
|  |

**Заключительный этап**

***Подведение итогов реализации проекта***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание мини – музея  «Шагнувшие в бессмертие» | воспитатель средней группы , музыкальный руководитель | Март |
| 2 | Трансляция проекта для педагогов дошкольных образовательных учреждений района. | воспитатель средней группы, музыкальный руководитель | Апрель |
| 3. | Конкурс чтецов в ДОУ  Стихи о ВОВ | воспитатели, специалисты, музыкальный руководитель | Май |
| 4. | Проведение итогового праздничного концерта к Дню Победы «Мы – наследники победы» | воспитатели, специалисты, музыкальный руководитель | Май |

***Партнеры:*** Малмыжский краеведческий музей, встреча с дочерью участника ВОВ.

***Критерии  эффективности реализации проекта:*** полученные знания детей о ВОВ через тематические занятия, экскурсии, развитие творческих способностей через исполнение произведений о ВОВ, нравственно-патриотическое воспитание на примерах произведений искусства.

***Заключение***

Проект «День Победы» рассчитан на то, чтобы сформировать у детей знания об историческом прошлом Родины, установить историческую преемственность поколений, дать им возможность получить целостное восприятие событий, связанных с Великой Отечественной войной. Реализация проекта позволяет не просто повысить интерес детей к людям, защищавшим Родину много лет назад, но и способствует формированию подлинно гражданско-патриотической позиции у дошкольников, которая затем ляжет в основу личности взрослого человека – гражданина своей страны. Россия имеет историю, богатую героическими событиями. Поэтому в перспективе будет продолжена работа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с героическими страницами истории нашей страны, формировать патриотические чувства, воспитывать любовь к Родине.

***Возможные риски при реализации проекта:***

В ходе подготовки и реализации проекта возможны различные обстоятельства, способные повлиять на его ход, а именно:

  –изменение сроков запланированных  работ  в  связи с:

  –проведением на базе  МКДОУ  внеплановых  мероприятий;

  –периодом  массовых заболеваний (карантин);

  –состоянием здоровья участников проекта (руководителя проекта,

специалиста МКДОУ, других участников);

  –неблагоприятные погодные условия для проведения экскурсий.

В случае возникновения подобных ситуаций будет произведена замена даты проведения мероприятия проекта.

***Материалы и оборудование:***

Наглядный и иллюстрированный материал (открытки; фотографии, иллюстрации картин); материалы интернет-ресурсов.

Материалы видео презентаций и фильмов военной тематики.

***Репертуар:***

Н.Иванов. Нам нужен мир.

Кто был на войне.

В.Туров. Прадедушкин портрет.

О.Маслова. Пусть будет мир.

У вечного огня.

И.Асеева. День Победы.

Мы за мир.

А.Твардовский. Пусть дети не знают войны.

День Победы.

Г.Рубальский. Это было в мае, на рассвете.

Я хочу.Н.Иванова. Что за праздник.

Л.Кондратенко. Как горько нам стоять у обелисков.

В.Степанов. Приходят к дедушке друзья.

А.Усачев. Что такое День Победы.

Дорогие ветераны.

Салют Победы. Муз. и сл. В Шестаковой

Будем моряками. Муз. Ю.Слонова Сл. В.Малкова

Памяти павших. Муз. и сл. Л.Старченко

9 мая. Муз. и сл. З.Роот

Бравые солдаты. Муз. А.Филиппенко Сл. Т.Волгиной

Защитники Отечества Муз. и сл. Н.Орловой

Муз. А.Комарова

Сл. Т.Редянковой

Моя Родина.Д.Трубачев

О мире.Муз. А.Филиппенко Сл. Т.Волгиной

Марш Победы. Муз. Е.Шкловского

Родина. Муз. и сл. Н.Я.Соломыкиной  С.А.Палеховой

 Вечный огонь. Муз. А.Филиппенко Сл. Д. Чибисовой

Ты не бойся, мама. Муз. М.Протасова

Муз. и сл.Е.Никоновой

Будем солдатами.

Муз. и сл. З.Роот

Прадедушка.

Будем служить Росси. Муз. А.Ермолова Сл. Е.Загота

Когда ветераны идут на парад  Муз. и сл. В. Шестакова

Песня о дружбе. Муз. и сл. З.Роот

Победный марш. Муз. М.Парцхаладзе Сл. М.Лаписовой

***Описание результатов проекта:***

В настоящем проекте предоставлена возможность решения проблемы патриотического и нравственного воспитания дошкольников в комплексной форме.

Данные мероприятия оказались интересны и для детей и для взрослых (родителей и воспитателей). Любая, даже достаточно сложная информация может быть с успехом усвоена дошкольниками при наличии определенных факторов: интереса, момента соревнования или конкурса.

Вся познавательная информация преподносилась  разнообразных видах деятельности: в ходе познавательных занятий-презентаций, экскурсий, в виде концерта, где выступали не только дети, но и взрослые, а так же в непосредственной практической деятельности детей – это Конкурсе.

В нашем ДОУ прошел поэтический конкурс: дети, родители, педагоги читали стихи о войне.

В средней группе в рамках проекта совместно с воспитателем и родителями был создан мини – музей «Шагнувшие в бессмертие», трансляция проекта состоялась для педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Завершающим этапом стал большой праздничный концерт. В заключительном концерте была отражена главная цель проекта: мы помним и чтим память о героях ВОВ.  Во время реализации проекта информация для дошкольников была в доступной форме, пополнили знания детей,  а также на практике дали возможность детям раскрыть свои творческие способности и потенциал, поверить в себя и свои возможности.  Заключительный концерт, в полной мере показал всю грандиозность нашего замысла, и освятил положительную результативность этого проекта.

В свете реализации ФГОС ДО,  этот проект полностью соответствует новым требованиям к воспитательно - образовательному процессу в ДОУ. А именно: была создана мотивация для творчества детей, все дети, независимо от способностей были приобщены к разным видам деятельности, в которых ярко проявили свои патриотические чувства, гордость за свою Родину, проявили свою индивидуальность, желание к индивидуальной и совместной деятельности.